Household done per LGA

| **LGA** | **EAs** | **Households Expected** | **Household Done** | **Household Balance** | **\*Est Days Required** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ibeju-Lekki | 10 | 800 | 1,040 | -240 | 0 |
| Alimosho | 33 | 2,640 | 1,197 | 1,443 | 5 |
| Badagry | 9 | 720 | 658 | 62 | 1 |
| Somolu | 8 | 640 | 782 | -142 | 0 |
| Lagos Mainland | 17 | 1,360 | 752 | 608 | 12 |
| Agege | 19 | 1,520 | 918 | 602 | 5 |
| Surulere | 10 | 800 | 684 | 116 | 3 |
| Oshodi-Isolo | 10 | 800 | 1,059 | -259 | 0 |
| Lagos Island | 7 | 560 | 521 | 39 | 1 |
| Mushin | 10 | 800 | 1,038 | -238 | 0 |
| Ajeromi | 15 | 1,200 | 870 | 330 | 6 |
| Kosofe | 10 | 800 | 501 | 299 | 9 |
| Amuwo odofin | 21 | 1,680 | 543 | 1,137 | 32 |
| Epe | 10 | 800 | 951 | -151 | 0 |
| Ikeja | 8 | 640 | 640 | 0 | 0 |
| Ikorodu | 14 | 1,120 | 927 | 193 | 3 |
| Apapa | 17 | 1,360 | 863 | 497 | 4 |
| Ojo | 10 | 800 | 739 | 61 | 1 |
| Eti-Osa | 10 | 800 | 281 | 519 | 0 |
| Ifako-Ijaiye | 14 | 1,120 | 1,086 | 34 | 0 |
| Grand Total | 262 | 20,960 | 16,050 | 4,910 |  |

\*Please note: Alimosho (4 Groups Expected), Agege (2 Groups Expected), Apapa (2 Groups Expected), Epe (needs to update before we determine).